## Feuil1
|  | Développeur Front | Développeur Php | CP Technique | Total | Commentaires
Tarifs |  | 700 | 700 | 780
Conception
Conception | Réflexion & définition des fonctionnalités/architecture : frameworks, architecture, outils | 1 | 1 |  | 2
Rédaction spécifications | Spécifications techniques |  |  | 5 | 5
| Guide de déploiement serveur |  |  | 2 | 2
Total |  | 1 | 1 | 7 | 9
Site Doowap musical
Mise en place | Mise en place de l'architecture du site (symfony) |  | 3 |  | 3 | Définir avec le client le périmètre d'intervention : IE 8 >, pas d'accessibilité tablette, mobile ?
Homepage (splash screen) | Template de la homepage | 2 |  |  | 2
Galerie des groupes | Template de la galerie des groupes | 2 |  |  | 2
| Gestion des filtres (tri par date ou vote) | 1 | 2 |  | 3
| Vote en direct par groupe |  | 1 |  | 1
| Développement/intégration du mini player audio (jPlayer ?) | 3 |  |  | 3
Profil utilisateur | Template de la page de profil utilisateur | 2 |  |  | 2
| Gestion du compte utilisateur (création, édition, suppression, gestion des tracks, gestion de l'autorisation parentale) | 2 | 6 |  | 8
| Tempalte mail de confirmation de création de compte | 0.5 |  |  | 0.5
| Tempalte mail de validation parentale | 0.5 |  |  | 0.5
| Tempalte mail de confirmation d'accord parental | 0.5 |  |  | 0.5
| Mise à jour septemebre 2013 : Gestion des tracks par utilisateurs et non plus par groupe | 4 | 10 |  | 14 | fonctionnel à préciser : combien de track par user ? Remontée de quelles tracks sur la galerie ? … définir tout le périmètre du changement
Module création morceau | Développement/intégration du module de création d'une track | 8 | 4 |  | 12 | Le fonctionnel du module de musique n'est pas encore défini, il s'agit d'une enveloppe large, à redéfinir après spécification fonctionnelle
| Mise à jour du module de création d'une track avec les sons de l'artiste (mise à jour septembre 2013) | 4 | 2 |  | 6 | fonctionnel de la mise à jour à définir plus précisément
| Sauvegarde track |  | 1 |  | 1
| Template popin sauvegarde track | 1 |  |  | 1
| Template popin reset track (template popin simple - titre, texte - réutilisable) | 1 |  |  | 1
Groupe/Album | Template de la page 'rejoindre le groupe par invitation' | 1 |  |  | 1
| Template de mail d'invitation à rejoindre un groupe | 0.5 |  |  | 0.5
| Template de la page de création du groupe | 1 |  |  | 1
| Template de mail de confirmation de création du groupe | 0.5 |  |  | 0.5
| Gestion des groupes gagnants (pour empécher les gains multiples) |  | 2 |  | 2
| Template mail de sélection du top5 | 0.5 |  |  | 0.5
| Template mail de sélection finale (choix de l'artiste) | 0.5 |  |  | 0.5
| Template de la page du groupe | 2 |  |  | 2
| Gestion du groupe (création/édition/suppression, gestion des membres) |  | 3 |  | 3
| Remontée infos du groupe + stats |  | 1 |  | 1
| Gestion des tracks du groupe par utilisateur | 1 | 3 |  | 4
| Partage d'une track ou du groupe sur facebook (possibilité d'écouter la track), twitter | 3 |  |  | 3 | Définir les autres sites communautaires sur lesquels on peut partager
| Gestion de la couverture du groupe/album | 1 | 1 |  | 2 | En partant sur un upload simple d'image, seul la modération à postériori est à gérer côté back. Si on opte pour un module de gestion de la couverture, il faut revoir le chiffrage du front et du back + couvertures templates
Gestion compte | Template du popin de login/register | 1 |  |  | 1
| Gestion du mot de passe oublié | 0.5 | 2 |  | 2.5
| Template mail : mot de passe oublié | 0.5 |  |  | 0.5
Code gagnant | Gestion des code gagnants |  | 2 |  | 2
| Template de la page 'code gagnant' (saisie du code) | 1 |  |  | 1
| Template de la page de description du prix gagné | 1 |  |  | 1
| Template mail de confirmation de gain | 0.5 |  |  | 0.5
| Template de la popin de confirmation du gain (après login) | 0.5 |  |  | 0.5
Total |  | 42.5 | 37 | 0 | 79.5
Backoffice
Mise en place | Mise en place du BO Symfony |  | 2 |  | 2
Modération | Modération du nom du groupe et de la couverture du groupe |  | 3 |  | 3
Total |  | 0 | 3 | 0 | 3
Recette
Recette/Debug | Debug / au temps de développement de l'application | 8.5 | 8 | 0 | 16.5
Total |  | 8.5 | 8 | 0 | 16.5
Suivi technique
| Gestion technique du developpement front/php |  |  | 12.375 | 12.375
Total |  | 0 | 0 | 12.375 | 12.375
Total |  | 52 | 49 | 19.375 | 85812.5
Déclinaison responsive tablette/mobile
Responsive | Déclinaison responsive basée sur une intégration des templates existants (+40%) | 16 |  |  | 16
Total |  | 16 | 0 | 0 | 16
Total maintenance / an |  | 11200 | 0 | 0 | 11200
Maintenance/TMA
Maintenance technique |  |  |  |  | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total maintenance / an |  | 0 | 0 | 0 | 0